**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. 02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การค้าและการบริการ**

**2. การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน**

1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | - จัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพและงานฝีมือ  - ส่งเสริมอาชีพ เช่น ปักผ้าคลุมผม ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ | 50,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขต อบต.ยะรัง | - อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา | 3,008,000 | โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) | - สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. | 490,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน | 100,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.) | - ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนประจำ ศพด. | 170,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน ศพด. | 80,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนฯ เพื่อจัดหาสื่อฯ เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ) | - ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ | 10,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนฯ สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 – 5 ปี) | - ค่าจัดการเรียนการสอนฯ สำหรับเด็กปฐมวัน(อายุ – 5 ปี) | 79,100 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน(ระบบกีรออาตี) | - กิจกรรมสอนการอ่านอัลกุรอาน(รบบกีรออาตี) | 400,000 | ศูนย์กีรออาตีในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | จ้างเหมาบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา | 336,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จ้างเหมาบริการรถการแพทย์ฉุกเฉิน | - จ้างเหมารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 120,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน | - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 อัตรา | 312,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน | 43,920 | หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก | - อบรมให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการฯ | 37,920 | หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | - อบรมให้ความรู้ด้านภัยมะเร็งเต้านม | 37,920 | หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง | - พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | - กิจกรรมเรียนชีวประวัติราชวงศ์จักรี ความเป็นมาของชาติไทยและกิจกรรมอื่นๆ | 10,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทักษะการปฏิเสธฯ | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | - อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ | 150,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเทศกาลของดีเมืองยะรัง | - อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง | 45,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 | 12,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 | 12,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 | 78,500 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 | 39,780 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสัมพันธ์ชุมชน | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้/กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ | 100,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | - กิจกรรมอ่านชีวประวัติของศาสดา อบรมให้ความรู้ฯ | 140,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการละศิลอดเดือนรอมฎอน | - กิจกรรมให้ความรู้ ,มอบอินทผาลัมสำหรับละศิลอดฯ | 180,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฮารีรายอ | - กิจกรรมแสดงออกสำหรับเด็กและเเยาวชน | 30,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.4 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | - ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | 7,268,800 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน | - สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคม**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง | - กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬา | 150,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | - จัดซื้อวัสดุกีฬา | 50,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 100,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้าน กรือเซะ | - ปรับปรุงลานกีฬา | 170,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | - กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน | 100,000 | ตำบลยะรังและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. | 400,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน**

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา จำนวน 1 หลัง | 147,800 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยือแร สายติดเขตตำบลปิตูมุดี-ริมแม่น้ำปัตตานี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร | 449,700 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. | 442,700 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน สายปะดอแซ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. | 147,400 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายปายอแบรอ-รอบสระน้ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุก กว้าง 4 ม.  ยาว 1,040 ม. หนา 0.15 ม. | 1,473,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ สายบ้านกรือเซะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. | 868,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา สายโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 354 ม. หนา 0.05 ม. | 500,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน สายบ้านตรอซัน-บ้านกรือเซะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 354 ม.หนา 0.05 ม. | 530,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อบต.ยะรัง(เดิม) หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อบต.ยะรัง(เดิม) | 80,339 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง | 191,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน | 70,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**6.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนสองข้างทาง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนสองข้างทาง | 240,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะ | 288,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดการขยะในครัวเรือน | - อบรมให้ความรู้การกำจัดขยะในครัวเรือน | 30,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบล ยะรัง | - อบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารขยะ/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 35,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปลูกต้นไม้ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการปลูกต้นไม้ | 20,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการติดตั้งเสาอากาศทาวเวอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาอากาศทาวเวอร์และอุปกรณ์พรัอมติดตั้ง ขนาดความสูง 30 เมตร  หน้ากว้าง 12 นิ้ว | 149,800 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น(เงินสำรองจ่าย) | เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | 800,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. 02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี**

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักพิง จำนวน 10 ตัว | 9,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว | 4,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว | 9,200 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบพับขาได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ แบบพับขาได้ จำนวน 10 ตัว | 18,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด | 7,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 2,800 | อบต.ยะรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.ยะรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | อบต.ยะรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เก้าอื้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 1,800 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | ค่าจัดซื้อตู้ทึบบานเปิด มอก. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ตู้ทึบบานเปิด มอก. จำนวน 1 ตัว | 5,900 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 4,600 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เครื่องพิมพ์Multifunchtion แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | อบต.ยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เก้าอื้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 1,800 | ศพด.  หมู่ที่ 4 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว | 5,500 | ศพด.  หมู่ที่ 4 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 2,800 | ศพด.  หมู่ที่ 4 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 4,600 | ศพด.  หมู่ที่ 4 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เครื่องพิมพ์Multifunchtion แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง | 15,800 | ศพด.  หมู่ที่ 4,  หมู่ที่ 6 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | ศพด.  หมู่ที่ 4, | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | ศพด.  หมู่ที่ 4, | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว | 5,500 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 2,800 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 4,600 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เทปวัดระยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด 50 ม. จำนวน 1 ตัว | 3,500 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ.2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | ค่าจัดซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ศาลาไม้สำเร็จรูป ขนาด 2x2 ม. จำนวน 1 หลัง | 50,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED 56 วัตต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED 56 วัตต์ จำนวน 15 โคม | 111,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |