**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด. 02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การค้าและการบริการ**

**2. การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน**

1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | - จัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพและงานฝีมือ | 50,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยะรัง | - กิจกรรม | 20,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลยะรัง | 25,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **95,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขต อบต.ยะรัง | - อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา | 2,820,000 | โรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) | - สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. | 352,800 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบล ยะรัง | - จัดกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน | 100,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.) | - ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนประจำ ศพด. | 122,400 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนฯ สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 – 5 ปี) | - ค่าจัดการเรียนการสอนฯ สำหรับเด็กปฐมวัน(อายุ – 5 ปี) | 28,250 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนฯ เพื่อจัดหาสื่อฯ เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ) | - ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ | 20,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สำหรับพัฒนาผู้ประกอบอาชีพครูฯ) | - ค่าจัดการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพครู ศพด. | 10,000 | ศพด.ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน(ระบบกีรออาตี) | - กิจกรรมสอนการอ่านอัลกุรอาน(รบบกีรออาตี) | 400,000 | ศูนย์กีรออาตีในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. และโรงเรียนในเขต อบต.ยะรัง | - สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาและ ศพด. | 1,488,888 | ศพด. และโรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลยะรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 9 โครงการ | | | 5,342,338 |  | | | | | | | | | | | | | |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการลด ละ เลิก รับและใช้ถุงพลาสติก | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการลดฯ ใช้ถุงพลาสติก | 20,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน | 43,920 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการตรวจสารเสพติดในเด็ก เยาวชนและกลุ่มทำงานตำบลยะรัง | - กิจกรรมตรวจสารเสพติดในประชาชนกลุ่มเสี่ยง | 20,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพเด็ก | 37,920 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากระบาดในเด็กตามสถานศึกษา | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมือเท้าปากระบาดในเด็ก | 30,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | - อบรมให้ความรู้ด้านภัยมะเร็งเต้านม | 37,920 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำอาหารเสริมแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในการทำอาหารเสริม | 50,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | - กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | 20,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | จ้างเหมาบริการรถการแพทย์ฉุกเฉิน | - จ้างเหมาบริการรถการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คน | 120,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ** | | | **379,760** |  | | | | | | | | | | | | | |

* 1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง | - พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ชีวประวัติราชวงศ์จักรี ความเป็นมาของชาติไทยและ  กิจกรรมอื่นๆ | 10,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทักษะพัฒนาคุณภาพฯ ผู้สูงอายุ | 50,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว | 20,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงวัยตำบลยะรัง | - กิจกรรมจัดงานส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ | 100,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีตำบล ยะรัง | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถึงบทบาทของสตรี | 14,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | - กิจกรรมอบรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนตำบลยะรัง | 150,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ | 40,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการของดีอำเภอยะรัง | - อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง | 45,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 9 โครงการ** | | | **469,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**2.4 แผนงานการสาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการมูฮัรรอมสัมพันธ์ | - กิจกรรมจัดงาน | 100,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | - กิจกรรมเรียนรู้ชีวประวัติของศาสดา อบรมให้ความรู้ฯ | 120,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการละศิลอดเดือนรอมฎอน | - กิจกรรมให้ความรู้ ,มอบอินทผาลัมสำหรับละศิลอดฯ | 180,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฮารีรายอ | - กิจกรรมแสดงออกสำหรับเด็กและเเยาวชน | 30,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 โครงการ** | | | **430,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**2.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | - ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | 7,514,400 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน | - สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 69,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ** | | | **7,583,400** |  | | | | | | | | | | | | | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคม**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง | - กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬา | 140,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ | - กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬา | 35,000 | ตำบลยะรัง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 120,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 | - ปรับปรุงสนามฟุตซอล จำนวน 1 แห่ง | 171,900 | หมู่ที่ 4 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 โครงการ | | | 466,900 |  | | | | | | | | | | | | | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | - กิจกรรมอบรมให้แก่บุคลากรของ อบต. | 100,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. | - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อปท. | 400,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สินฯ | 150,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **650,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน**

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระยะที่ 1) หมู่ที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 5.00 เมตร | 600,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร | 159,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการขุดลอกคลองสุงามาตี บ้านพงสตา หมู่ที่ 5 และบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอก กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 2.00 ม. | 730,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการขุดลอกคลองสุงามาตีและคูดินใหล่ทาง หมู่ที่ 6 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสุงามาตีและคูดินไหล่ทาง กว้าง 3.00 ม.  ยาว 710.00 ม. ลึก 1.50 ม. | 257,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย จำนวน 71 ต้น | 1,065,000 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง – ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. | 1,303,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอรอมัย หมู่ที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม.  ยาว 250.00 ม. ลึก 0.15 ม. | 370,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ – บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.  ยาว 500.00 ม. หนา 0.05 ม. | 797,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 โครงการ | | | 5,281,000 |  | | | | | | | | | | | | | |

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลยะรัง | 322,700 | ตำบลยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **322,700** |  | | | | | | | | | | | | | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**6.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน | - กิจกรรมจัดฝึกอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน | 30,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมจากขยะ | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้การนำขยะเหลือใช้ไปดัดแปลง | 40,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบล ยะรัง | - อบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารขยะ/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 35,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก | 20,000 | ตำบลยะรัง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 4 โครงการ** | | | **125,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**6.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปลูกต้นไม้ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการปลูกต้นไม้ | 20,000 | ตำบลยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **20,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน**

**- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | - กิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านจารจรทางถนนในช่วงเทศกาล | 30,000 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **30,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด. 02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี**

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ตู้เหล็ก แบบ 2 บานจำนวน 1 ตัว | 5,900 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลือนกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว | 5,500 | อบต.ยะรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลือนกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตัว | 11,000 | อบต.ยะรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 46,000 | อบต.ยะรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลือนกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 5 ตัว | 14,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 1,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน เครื่อง | 4,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าจัดซื้อล็อคเกอร์ไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล็อคเกอร์ไม้ จำนวน 5 ตัว | 2,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แออีอี(LED TV) แบบSmart TV | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อโทรทัศน์แออีอี(LED TV) แบบSmart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว | 19,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 ชุด | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.ยะรัง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | อบต.ยะรัง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ล้อวัดระยะแบบดิจิตอลจำนวน 1 ตัว | 7,000 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 2,600 | อบต.ยะรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |